Отчет базовой площадки

МАДОУ - детский сад №586

наименование организации

за  1 квартал 2015 года

Мероприятие ФЦПРО на 2014-2015г.:

1.8. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования

1.9. Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием

Тема проекта: «Краудсорсинг как средство управления качеством образовательных услуг дошкольной образовательной организации»

| Деятельность | Дата проведения | Планируемый результат, количественные показатели | Фактический результат, количественные показатели | Отражение деятельности в СМИ и интернет (указать выходные данные публикации и привести интернет-ссылку) | Проблемы при достижении результата | Задачи и планируемые результаты на квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности: Работа с порталом информационной и консультационной поддержки ГОУ (gou.irro.ru). Обеспечение актуальности контента официальных сайтов ОУ - БП |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и запуск плана реализации инновационного проекта «Краудсорсинг как средство управления качеством образовательных услуг дошкольной образовательной организации» на 2015г. | Январь 2015 | Согласован, принят и утвержден план реализации проекта на 2015г. Увеличение количества краудвокеров до 500 человек. Актуальных идей – 15-20. Подготовлен и запущен стартовый контент проекта через технологическое решение «краудсорсинг» – описание, скринкасты, видеоролики, инструкции и т.п. Разработана стратегия привлечения и мотивации участников, алгоритмы работы с информацией (проектами, программами и т.п.), система фасилитации, система анализа данных и форматирование их в конечные результаты (продукты (качественные/количественные). | Обеспечена техническая поддержка – создания платформы (электронной онлайн-площадки) - для объединения людей (внутренних и внешних участников) в эффективное сообщество через краудсорсинг с целью их вовлечения в решение конкретных задач. С января по март 2015г. – Зарегистрировано на платформе свыше 650 пользователей (краудвокеров) Получено свыше 50 актуальных идей. | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/nasi-dostizenia | Необходимость доработать механизм распространения информации о возможности участия в реализации проекта заинтересованных лиц в г. Екатеринбурге, Свердловской области, Российской Федерации | Действующая краудсорсинговая платформа сбора идей и предложений, доступная в сети Интернет. Создана эффективно действующая площадка для экспертизы, обсуждения и коллективной доработки документов, проектов и т.п. После прохождения процедуры регистрации пользователи становятся полноценными участниками проекта. Наличие списка краудвокеров, идей. |
| Консалтинг по РR и рекламному сопровождению проекта по распространению информации о возможности участия в реализации проекта заинтересованных лиц в г. Екатеринбурге, Свердловской области, Российской Федерации | 15.01. 2015 февр. 2015 22.02. 2015 | Определить 3-4 направления как возможности продвижения проекта. - вовлечение участников образовательных отношений и других заинтересованных лиц к диалогу с целью обсуждения путей улучшения проектов, документов, условий, редактирования внутренних нормативных документов, определение приоритетов развития ДОО и т.п.; - привлечение внутриорганизационных и внешних инноваций: сбор идей для новых решений или совершенствование существующих, коллективная разработка новых проектов и технологий, выявление ожиданий потребителей образовательных услуг и т.п. | Открыта вкладка «Продвижение проекта» на платформе «Краудсорсинг». Определены пути продвижения проекта: сайт, портал ГАОУ ДПО СО «ИРО»; Google сайт; конкурсы; акции; участие в конференциях, форумах, фестивалях; ДПП и семинарах. Обеспечена информационная открытость деятельности ДОУ в реализации инновационного проекта в статусе базовой площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО»; Обеспечены наличие и доступность способов получения обратной связи с получателями образовательных услуг, краудвокерами. Задействовано более 7 направлений продвижения проекта | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/nasi-dostizenia Сайт cvsoci.ru. www. cbrkonkyrs.ru Сайт http://www.axi-us.ru/ | Необходимо активизировать осуществление продвижения проекта через представление хода и результатов его реализации на конференциях, форумах и др. формах городского, регионального и всероссийского уровня. Необходимо расширить спектр представляемых на обсуждение проектов, документов, информации. Трудности с учетом и регистрацией пользователей контента на других сайтах (всероссийского уровня) | Обеспечено продвижение проекта через у и акциях: 1) Конкурс проводился в рамках целевой программы «Комплекс конкурсных и образовательных мероприятий, направленных на модернизацию образования и повышения уровня мастерства педагогов России», реализуемой Центром профессиональных инноваций с 2014 года. Основная цель - выявление талантливых руководителей и педагогов образовательных учреждений всех уровней и типов. 2) Всероссийский дистанционный конкурс работников образования "Педагогическая статья". Цель Конкурса: развитие творческой деятельности педагогов, роста профессионального мастерства участников конкурса, распространение опыта работы, поддержка использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, повышение стремления к достижению высоких результатов в преподавательской деятельности, выявление лучших и оригинальных личностей и утверждение приоритетов образования в обществе Центра педагогического мастерства "Новая идея" 3) IV Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». Номинация «Педагогические проекты» 4) Акцию «Марш победы» посвященную 70-ой годовщине победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. |
| Участие во Всероссийском конкурсе «Инновационная и опытно-экспериментальная площадка ОУ» с инновационным проектом «Краудсорсинг как средство управления качеством образовательных услуг дошкольной образовательной организации» | 15.02.2015 | Информированность общественности и ходе и реализации инновационного проекта на федеральном уровне Планируемый результат – Диплом 1 степени. Участие приняли - 3 человек (1 воспитатель и 2 руководителя ДОУ) | Конкурс проводится в рамках целевой программы «Комплекс конкурсных и образовательных мероприятий, направленных на модернизацию образования и повышения уровня мастерства педагогов России», реализуемой Центром профессиональных инноваций с 2014 года. Основная цель - выявление талантливых педагогов образовательных учреждений всех уровней и типов. Фактический результат: Диплом II степени Центра профессиональных инноваций РФ | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/nasi-dostizenia | Трудности в получении информации, какое количество человек заинтересовалось инновацией и выявило потребность к ее воспроизведению | Задача: распространение моделей государственно-общественного управления образованием и организация и содержание деятельности независимой оценки качества образования Планируемый результат: готовность педагогических работников ДОУ- БП ИРО осуществлять диссеминацию опыта работы по реализации инновационного проекта «Краудсорсинг как средство управления качеством образовательных услуг дошкольной образовательной организации на федеральном уровне |
| Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая новость и автор месяца» с темой: «Краудсорсинг как современный управленческий инструмент в дошкольной образовательной организации» | 02.03.2015 | Информированность общественности и ходе и реализации инновационного проекта на федеральном уровне | Свидетельство о публикации Портал для детей, родителей и педагогов «Аксиома успеха» проводит Всероссийский конкурс «Лучшая новость и автор месяца» с целью определения актуальных направлений в развитии образования и выявления талантливых руководителей, педагогических работников ОУ. | http://www.axi-us.ru/ | Низкий уровень (неготовность) потребителя к участию в обсуждении проектов |  |
| Трансляция опыта и актуальных новостей в виртуальном пространстве | постоянно | Привлечение наиболее широкой аудитории для общественных обсуждений на платформе проекта | МАДОУ - детский сад №586 является информационным партнёром центра творческих проектов «Аксиома успеха» - Всероссийский сайт для детей, родителей и педагогов | http://www.axi-us.ru/news/novosti-portala/ |  | Задача: расширение информационного пространства за счет партнерства с всероссийским сайтом для детей, родителей, педагогов Планируемый результат: Распространение инновационного опыта |
| Совершенствование и использование платформы проекта для размещения материалов ОУ Свердловской области в направлении празднования 70- летия со Дня Победы в ВОВ. | постоянно | Наполнение платформы в соответствии с запросами участников общественных обсуждений | Открыты вкладки: «Обмен опытом» МАДОУ №9 г. Первоуральска уже разместили свой опыт в проектной деятельности. «Детский сад для родителей» Данная вкладка предназначена для родителей с целью предоставления актуальных консультаций в области образовательного, воспитательного развития детей. «Марш Победы» Данная вкладка предназначена для ознакомления с деятельностью ОУ в направлении празднования 70- летия со Дня Победы в ВОВ. «Продвижение проекта» Данная вкладка предназначена для ознакомления всех заинтересованных лиц с отбором и реализацией идей платформы | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/about-us https://sites.google.com/site/ostrovdet586/news https://sites.google.com/site/ostrovdet586/-mars-pobedy https://sites.google.com/site/ostrovdet586/prodvizenie-proekta |  | Платформа используется (апробируется) как ресурс для размещения материалов участников областной акции. Педагогами открыты страницы для каждой группы ДОУ на платформе целью обеспечения открытости информационного пространства каждой группы детского сада для родителей воспитанников и заинтересованных лиц, для обсуждения значимых для участников образовательных отношений вопросов образования дошкольников. Создан для каждой возрастной группы журнал «Реализация идей платформы». Каждый педагог реализовав идею, прописывает это в журнале. Реализовано свыше 10 идей |
| Направление деятельности: Изучение общественного мнения о качестве работы руководителей, педагогов ДОО Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и обеспечение общественной оценки инновационных проектов через краудсорсинг | январь-март 2015г | Использованы интеллектуальные силы краудворкеров (зарегистрированных участников) вносят рационализаторские предложения, предлагают инновации или идеи, совместно редактируют нормативные документы; Осуществлен коллективный выбор лучших решений лучших предложений, инноваций, идей пользователей. Скорректированы, приняты и утверждены проекты, программы. | Качество разработанных проектов повысилось. | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/nasi-dostizenia | Необходимо совершенствовать инструментарий оценки проектов, программ, документов Необходимо расширить возможности платформы – обеспечить доступ членов педагогического коллектива, родительской общественности, всех заинтересованных лиц через платформу на сайты всех ОУ – БП «ИРО» (по согласованию) | Обсуждено 6 проектов ДОУ: 1. «Краудсорсинг как средство управления качеством образовательных услуг дошкольной образовательной организации». 2. Программы стажерской практики на базе МАДОУ № 586: - «Использование новых технологий в управлении ДОО»; - «Государственно-общественный характер управления ДОО»; 3. «Реализация требований ФГОС ДО (к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений) в организации образовательного процесса (посещение и анализ разнообразных форм образовательной деятельности с детьми в ДОУ)» 4. Проект «Лего-лаборатория»: от мечты к реальным достижениям социального, технического развития ребенка». 5) проект «Здоровый ребенок, здоровая семья, здоровая Россия». 6) Представлен на платформе и обсужден проект ДОУ-БП – спутника МАДОУ № 9 ГО Первоуральск: проект «Здоровьесберегающая образовательная среда детей дошкольного возраста» |
| Апробация инструментария процедур оценки качества дошкольного образования ФИРО через платформу краудсорсинга |  | Участников – 50 человек. Апробирован инструментарий, внесены предложения о совершенствованию. Обеспечена организация опроса (интервью, проводимое в порядке самообследования ДОО, анкетирование, проведение фокус-групп): получателей образовательных услуг; работников ДОО; представителей общественных объединений; c включенным структурированным наблюдением в ДОО | Участников – 164 человека. Разработан инструментарий. Заполнено 164 анкеты по внутренней оценке качества образования ДОО, потенциальные участники родительская общественность. | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/proekty | Необходимо доработать инструментарий с учетом реализации части основной общеобразовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений | Отчет по внутренней оценке качества образования ДОО передан в ИРО. |
| Направление деятельности: Реализация инновационного проекта «Образовательная лего и робототехника: от мечты к реальным достижениям социального, технического развития ребенка» в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечена реализация инновационного проекта «Образовательная лего и робототехника: от мечты к реальным достижениям социального, технического развития ребенка» в образовательной деятельности с детьми и в системе коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и особыми образовательными потребностями |  | Обновление содержания, технологий и организации образовательного процесса на основе современных технологий дошкольного образования. Комфортность условий и доступность получения качественных образовательных услуг, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Повышение доли воспитанников (получателей образовательных услуг), охваченных индивидуальными программами (с использованием средств интерактивных ИКТ) образования, от общего числа получателей услуг дошкольного образования в ДОО. Увеличение доли детей дошкольного возраста охваченных ПОУ с использованием инновационных интерактивных средств на 30% | Количество детей осваиваемых ООП ДО в новой редакции соответствия ФГОС ДО - 100%. Количество детей с 5 до 7 лет охваченных ПОУ - 10% от общего количества воспитанников ДОУ с ОВЗ. Количество детей с 3 до 7 лет охваченных ПОУ - 40% от общего количества воспитанников ДОУ. Количество детей с 3 до 7 лет не посещающих ДОУ, охваченных ПОУ – 6 детей (перспектива - 40 детей) | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/nasi-dostizenia | Необходимо к началу следующего учебного года: - получить лицензию на ПОУ «LEGO в руках ребенка - открывая будущее»; - расширить возможности для освоения ПОУ детьми (использования инновационных интерактивных ресурсов ИКТ), не посещающими ДОУ и воспитанниками других ДОУ; - обеспечить широкое информирование общественности (родителей детей от 2 лет до 7 лет) о возможности получения дополнительного образования в условиях ДОУ с использованием инновационных интерактивных средств. | Устав приведен в соответствие с законодательной базой системы образования (находится на согласовании Учредителем) – введены новые напарвления по организации дополнительного образования. Обеспечена корректировка основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного образования. Готовится к разработке и апробируется в практике программа дополнительного образования детей и взрослых «LEGO в руках ребенка - открывая будущее». Готовится к публикации «Сборник технологических карт по LEGO конструированию и образовательной робототехники в ДОО. Осуществляется его редактирование. В сборник включены лучшие технологические карты педагогических работников ДОУ-БП и слушателей ДПП. |
| Конкурс детского Лего творчества среди всех возрастных групп ДОО (уровень ДОУ) | 16.02-20.02 | Выявление творческих и талантливых детей | Лучшие работы представлены на Фестивале "Образовательная робототехника - открывая будущее" | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/Resources |  | Наградные документы по группам. Лучшие работы отобраны для сборника |
| Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Волшебный мир Чайковского» с использованием лего технологии | апрель | Лауреат/номинант в реализация методической разработки. Название конкурсной работы: Лего-сказка «Щелкунчик» |  |  |  | Результаты конкурса будут объявлены в апреле 2015г. |
| Участие в Фестивале "Образовательная робототехника - открывая будущее" | 14.03.2015 | 3 участника - педагоги ДОУ Трансляция опыта по внедрению инновационных технологий Проведение мастер-классов (60% педагогов ДОУ) | Общественная презентация реализации робототехнического направления в Новоуральском городском округе в рамках реализации образовательного блока концепции «Уральская инженерная школа» базовыми площадками ИРО СО, на платформе краудсорсинга | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/Resources |  | Ознакомление педагогов с опытом организации и участия в фестивалях регионального уровня. |
| Организация и участие в Фестивале "Образовательная робототехника - открывая будущее" совместно с МАОУ лицеем №180 «Полифорум» г. Екатеринбург | 04.04.2015 | Трансляция опыта по внедрению инновационных технологий. | Все субъекты образовательных отношений приняли активное участие в мастер-классах. Стартовал проект «Инновационные технологии: от детского сада в будущее» | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/Resources |  | Представлен опыт работы по использованию Лего технологий в образовательном процессе, с активным участием родителей воспитанников ДОУ. Благодарственные письма ИРО |
| Участие в акции «Марш победы» |  |  |  |  |  |  |
| Направление деятельности: 1. Повышение квалификации педагогов и руководителей по подготовке реализации моделей государственно-общественного управления образованием и поддержки программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования 2. Стажировка тьюторов по вопросам развития моделей государственно-общественного управления образованием и поддержки программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Стажировка слушателей (8час) ДПП «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (40 час.) на базе МАДОУ №586 (8 час.) Семинар «Актуальные аспекты планирования и организации образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций (для тьюторов) (8 час.) Стажировка слушателей (8 час). ДПП «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» (72 час) Защита проектов (8 час) в рамках ДПП «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» (72 час) Стажировка (8 час.) ДПП «Управление качеством дошкольного образования соответствии с ФГОС ДО» Тема «Инновационная деятельность в ДОО в условиях введения и реализации ФГОС ДО» Защита проектов (8 час) в рамках ДПП Стажировка (16 час.) ДПП переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» «Использование лего технологий в образовательном процессе детского сада» | 30.01. 2015 25.02.2015 13.02.2015 20.02.2015 13.03.2015 18.03.2015 30.03.2015 12.03.2015 31.03.2015 01.04.2015 27.03. 2015- 28.03.2015 | Количество прошедших стажировку педагогических и руководящих работников ДОО в 1 квартале – 11 ДПП - 250 человек – один раз в неделю по 8 часов. Распространение опыта в дошкольных образовательных учреждениях эффективной системы (модели) управления качеством образования на основе реализации механизма краудсорсинга | Прошедших стажировку на 12 ДПП - 429 человек, из них – 27 тьюторов. Охват: 37 педагогических работников ДОУ Свердловской Охват: 45 педагогических работников ДОУ Свердловской области Охват: 27 тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО Охват: 35 педагогических работников ДОО Охват: 41 педагогический работник ДОО Охват: 43 педагогических работника ДОО ведомственной организации «ГАЗПРОМ» Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей Охват: 41 педагогический работник ДОО ведомственной организации «ГАЗПРОМ» Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей Охват: 42 человека Охват: 33 руководителя ДОО Свердловской области Охват: 33 руководителя ДОО Свердловской области Охват: 37 педагогических работников Охват: 37 педагогических работников | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/novosti | Временная загруженность руководителя и педагогических работников ДОУ-БП, осуществляющих стажировку слушателей ДПП «ИРО», не только на ДПП кафедры педагогики и психологии, но и кафедры информационных технологий, центра управления экспертизы и мониторинга | Задача: Создание условий для распространения в дошкольных образовательных учреждениях эффективной системы (модели) управления качеством образования с помощью краудсорсинга в условиях реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов. Транслирован опыт использования нового механизма в управлении качеством образования ДОО - краудсорсинга. Реультаты: Включенность тьюторов в вопросы развития моделей государственно-общественного управления образованием и поддержки программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования. Обновление содержания ДПП, в которых принимают участие тьюторы по вопросам введения ФГОС ДО. Повышение уровня компетенции педагогов МАДОУ №586 готовых обеспечивать стажировку слушателей. Тьюторы и стажёры (30%) мотивированы к освоению в процессе профессиональной деятельности и в ходе участия в реализации ДПП использования ресурса платформы, его продвижении (по результатам анкетирования); на изменения в практике собственной профессиональной деятельности. Апробация стажёрами инструментария по внешней оценке качества образования в он-лайн режиме на платформе. |
| Программа стажировки (8 часов) по ДПП «Использование мультимедиа в образовании» в рамках II международной научно - практической конференции «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ ШКОЛЫ К ПРОИЗВОДСТВУ» | 05.03.2015 | Трансляция опыта использования новых технологий в образовании и управления качеством образовательных услуг ДОО в соответствии с ФГОС ДО. | Охват: 25 человек | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/novosti |  | Стажёры мотивированы к освоению и использованию в процессе использования современных технологий, методов, форм организации образовательной деятельности ДОО; на изменения в практике собственной деятельности. |
| Программа семинара на базе МАДОУ № 586 «Государственно-частное партнёрство в образовании ДОО в соответствии с ФГОС ДО» (8 часов). | 13.03.2015 | Количество участников семинара – 20 человек Реализация государственно-частного партнерства через трансляцию опыта использования новых технологий в образовании и управления качеством образовательных услуг ДОО в соответствии с ФГОС ДО. | Охват – 10 человек, руководителей частных ДОО | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/novosti http://586.tvoysadik.ru/ Программа семинара Фотоотчёт | Несвоевременность предоставления информации представителям частных ДОО организаторами со стороны НДОО | Расширение возможностей партнерского взаимодействия с негосударственными ДОО. Руководители частных ДОО мотивированы к использованию в своей деятельности современных технологий в образовательной и управленческой деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Пополнение банка краудвокеров. |

Общие результаты за 1 квартал 2015г.

Создана эффективно действующая площадка для экспертизы, обсуждения и коллективной доработки документов, проектов и т.п. Действующая краудсорсинговая платформа сбора идей и предложений, доступна в сети Интернет для пользователей (в том числе для зарегистрированных краудвокеров, после прохождения процедуры регистрации. Пользователи становятся полноценными участниками проекта. Осуществляется регистрация участников обсуждения (краудвокеров), идей.

С целью распространения моделей государственно-общественного управления образованием и организация и содержание деятельности независимой оценки качества  образования разработана стратегия привлечения и мотивации участников, алгоритмы работы с информацией (проектами, программами и т.п.), система фасилитации, система анализа данных и форматирование их в конечные результаты (продукты (качественные/количественные).

Планомерно обеспечивается продвижение проекта через сайт ДОУ, Сайт cvsoci.ru., www. cbrkonkyrs.ru, http://professionali.ru, портал поддержки государственно-общественного управления, ГАОУ  ДПО СО «ИРО»; Google сайт;  конкурсы; акции; участие в конференциях, форумах, фестивалях; ДПП и семинарах ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Обеспечено повышение квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ (60% за 1 квартал 2015г.) их готовность осуществлять стажировку, используя инновационные технологии и средства образования детей дошкольного возраста и взрослых; готовность применять новые технологии в образовательной деятельности, осуществлять диссеминацию опыта работы по реализации инновационного проекта «Краудсорсинг как средство управления качеством образовательных услуг дошкольной образовательной организации на федеральном уровне

Работает не только платформа, но на ней педагогами открыты страницы для каждой группы ДОУ  с  целью обеспечения открытости информационного пространства каждой группы детского сада для родителей воспитанников и заинтересованных лиц, для обсуждения значимых для участников образовательных отношений вопросов образования дошкольников. Для каждой возрастной группы создан журнал «Реализация идей платформы». Каждый педагог реализовав предложенную идею, фиксирует это в журнале. Реализовано свыше 10 идей.

На платформе для обсуждения было представлено 6 проектов ДОУ и 1 проект ДОУ-БП - спутника - МАДОУ № 9 ГО Первоуральск. Получено 50  актуальных идей, 70% из которых реализованы.

Планомерно осуществляется реализация инновационного проекта «Образовательная лего и робототехника: от мечты к реальным достижениям социального, технического развития ребенка» в условиях введения ФГОС ДО с использованием всех предоставленных интерактивных информационно-коммуникационных ресурсов (кроме конференц-связи, находится в ИРО в отделе технической поддержки, в ДОУ - не поставлена).

Устав МАДОУ № 586 приведен в соответствие с законодательной базой системы образования (3 месяца находится на согласовании с Учредителем) – введены новые направления по организации дополнительного образования, управляющий совет и др.

Обеспечена корректировка основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования. В апреле будет представлена через платформу краудсорсинг на обсуждение общественности.

Готовится к разработке  и апробируется в практике программа дополнительного образования детей и взрослых «LEGO в руках ребенка - открывая будущее» при совместном участии с ДОУ-БП ИРО.

Апробирован инструментарий ФИРО на базе ДОУ с использованием механизма краудсорсинга, общественно-профессиональной оценки качества дошкольного образования.

Готовится к публикации «Сборник технологических карт по LEGO конструированию и образовательной робототехники в ДОО. Осуществляется его редактирование. В сборник включены лучшие технологические карты педагогических работников ДОУ-БП и слушателей ДПП.

Обеспечена стажировка слушателей ДПП ГАОУ ДПО СО «ИРО на 11 ДПП, в количестве – 429 человек за 1 квартал 2015г, из них – 27 тьюторов.  Практически 50% слушателей ДПП после курсов и стажировок применяют современные образовательные  технологии в практической деятельности в ДОУ

Проведен семинар для руководителей негосударственных (частных) дошкольных образовательных организаций  с целью представления опыта государственно-общественного управления, независимой оценки качества образования.

Получено 5 заявок от ДОУ Свердловской области, принявших решение открыть платформу краудсорсинга. На апрель 2015 года намечено организационно-информационное сопровождение 5 ДОУ Свердловской области, в том числе БП ИРО, для открытия собственной платформы с целью использования механизма краудсорсинга как средства повышения качества образовательных услуг.

Решение проблем возникших в ходе выполнения плана работы в статусе базовой площадки ИРО, зафиксированных выше будет осуществляться во II квартале 2015г.

20.04. 2015г.

Руководитель базовой площадки: ____________Ланских Ирина Викторовна, заведующий МАДОУ № 586

Научный руководитель направления: Жигулина Марина Леонидовна, начальник Управления экспертизы и мониторинга состояния системы образования ГАОУ ДПО СО  «ИРО»

Научный куратор базовой площадки: Толстикова Ольга Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологи  ГАОУ ДПО СО «ИРО»