Отчет базовой площадки

МАДОУ - детский сад №586

за   2  квартал 2015 г.

Тема научно-образовательного проекта БП:

«Краудсорсинг как средство управления качеством образовательных услуг дошкольной образовательной организации

| № | Деятельность | Цель деятельности |  | Результаты (количественное отражение) |  |  | Публичность результата (с указанием ссылки на источник и выходных данных) |  |  | Соотнесение планируемого и фактического результата (% соотношение) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация заявленного научно-образовательного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Разработка инструментария общественной оценки качества образования ДОУ Разработка системы «Управление лояльностью в ДОО» | Разработать инструментарий для проведения социологического исследования для определения уровня удовлетворённости качеством образования ДОУ. Разработать систему управления лояльностью в ДОО, с целью повышения имиджа и роста конкурентноспособности ДОО |  | Через краудсорсинговую платформу в социологическом исследовании приняло участие 164 (55%) родителя воспитанников МАДОУ №586. Уровень удовлетворенности качеством образования - 90% Концептуальные основы системы управления лояльностью в ДОО |  |  | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/Resources Проект «Управление лояльностью в ДОО» |  |  | 100% 80% |  |
| 3. | Разработка и изготовление баннера «Инновационные технологии: от детского сада в будущее» | Представить наглядную информацию о реализации проекта «Инновационные технологии: от детского сада в будущее» |  | Баннер |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Распространение опыта по внедрению модели управления качеством образовательных услуг ДОО | Внедрить модель управления качеством образовательных услуг на основе механизма краудсорсинга для тьюторантов |  | Увеличение доли краудворкеров – более 200 участников Воспроизведение технологии краудсорсинга в новых условиях – открытие в других ОО краудсорсинговых платформ – 2 образовательных учреждения: МДОУ «Солнышко» (В.Синячиха), ЦРР «Малыш» (Богданович) |  |  | Платформы спутников в разработке Ссылка МДОУ «Детский сад «Солнышко»: https://sites.google.com/site/solnyskovsinaciha/home |  |  | 80%, так как открытие краудсорсинговых платформ составляет технические и временные трудности у других ОО |  |
| 5. | Модернизация краудсорсинговой платформы - создание электронного портфолио педагогов и блогов/ сайтов групп | Создать на краудсорсинговой платформе электронное портфолио каждому педагогу и открыть блоги групп (сайты) в поисковой системе Google с целью обеспечения открытости информационного пространства каждой группы ДОУ для родителей воспитанников и заинтересованных лиц, для обсуждения значимых для участников образовательных отношений вопросов образования дошкольников. |  | Создано - 24 электронных портфолио педагогов Открыто - 18 блогов, 2 - сайта |  |  | ссылка: https://sites.google.com/site/ostrovdet586/home |  |  | По созданию электронных портфолио педагогов – 100% По созданию блогов групп - 84 % реализовано |  |
| 6. | Использование лего-технологий в основной общеобразовательной программе и дополнительной общеобразовательной программе для детей и родителей | Создать условия, в которых дети научатся воплощать в жизнь свои идеи, смогут развить свои творческие способности через конструирование, экспериментирование и программирование в предметной и игровой деятельности. |  | Проведена контрольная диагностика по освоению общеобразовательной программы ДО детьми с использованием лего - технологий и интерактивного оборудования. 85% детей улучшили свои показатели в данном направлении. 100% детей, охваченные ДОП, улучшили свои показатели. |  |  | Официальный сайт МАДОУ №586 |  |  |  |  |
| 7. | Итого: |  |  | Всего: -внутренняя оценка качества через краудсорсинговую платформу; - увеличение доли краудворкеров – более 200 участников; -привлечение 2-х спутников и открытие платформ; - создано - 24 электронных портфолио педагогов; -открыто - 18 блогов, 2 – сайта. |  |  | Где можно ознакомиться: Краудсорсинговая платформа: https://sites.google.com/site/ostrovdet586/ Официальный сайт МАДОУ №586 http://586.tvoysadik.ru/ |  |  | Планировалось- 8 мероприятий Фактически - 6 мероприятий 75% соотношение |  |
| - Разработка пакета нормативно-правовой документации по теме реализуемого проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Название разработанного ЛНА | Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устав МАДОУ №586 (новая редакция) | Управление деятельностью ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | Количество: 1 ЛНА |  |  | Где можно ознакомиться: находится на подписании в Управлении образования г. Екатеринбурга |  |  | Планировали на квартал - 0 Создали - 1 % соотношение |  |
| - Разработка и реализация программ стажировок ДПП повышения квалификации педагогов и руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программа стажировки «Инновационные технологии: от детского сада в будущее» ДАТА: 13.04.2015 Тьютерское сопровождение курсов повышения квалификации «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с ФГОС» июнь | Категория слушателей: зам. зав. по ВМР Количество ОО: 18 Охват: ДОУ Чкаловского района Категория слушателей: педагогические работники Количество ОО: 25 Охват: Свердловская область |  | Количество слушателей: 31 Количество реализованных часов стажировки: 8 Количество потоков: 1 Количество слушателей: 25 Количество реализованных часов стажировки: 40 Количество потоков: 1 |  |  | Краудсорсинговая платформа: https://sites.google.com/site/ostrovdet586/novosti Официальный сайт МАДОУ |  |  | Соотносится дополнительно |  |
| Итого |  | Количество: 1 ДПП 8 часов, 31 слушатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация сетевого профессионального взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечено и достигнуто соглашение о сотрудничестве: 2 соглашения о сотрудничестве с МДОУ «Детский сад «Солнышко» (В.Синячиха), ЦРР «Малыш» (Богданович) | В какой области сотрудничество: внедрение модели управления качеством образовательных услуг с использованием механизма краудсорсинга |  | Количество планируемых проектов: 1 «Краудсорсинговая платформа» |  |  | Отражено в документах (номер документа), на сайте, в СМИ Ссылка на платформу МДОУ «Детский сад «Солнышко» https://sites.google.com/site/solnyskovsinaciha/home Платформа ЦРР «Малыш» (Богданович) в разработке |  |  |  |  |
| 2. | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | Соотнесение с планами БП |  |
|  | 2 спутника |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| - Сопровождение деятельности структур ГОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение инструментария по внутренней оценки качества образовательных услуг ДОО | Использование механизма краудсорсинга для разработки инструментария |  | Участие в разработки инструментария принимали: Администрация ДОУ, Педагогический совет, родительская общественность, Наблюдательный совет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Актуализация квалификационных требований и компетенций преподавателей стажировочных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДПП «Психолого-педагогические условия сопровождения личностного развития дошкольника в условиях введения ФГОС ДО» |  | Удостоверение (72 часа) - 2 педагога |  | 21.04.-30.04 |  |  | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/karera |  |  |  |
| 2 | Подготовка тьютеров по программам ДПП руководящих и педагогических работников на этапе реализации ФГОС ДО |  | Удостоверение (24 часа) - руководитель + 4 педагога |  | 13.05-15.05 |  |  | https://sites.google.com/site/ostrovdet586/karera |  |  |  |
| - Презентация опыта базовой площадки (участие в смежных проектах ГАОУ ДПО СО «ИРО») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городской конкурс проектов «Инновации в образовании – 2015» | Цель: стимулирование педагогического сообщества к инновационной деятельности, поддержки творческих инициатив, направленных на развитие качества условий, процесса и результата образования в МО «город Екатеринбург». Учредителем конкурса является Управление образованием Администрации г. Екатеринбурга. Номинация: «Организация неформальных процедур оценки качества образования в образовательной организации через общественно-профессиональную экспертизу - внутрений аудит» |  |  |  | Победители - III место, статус городской инновационной площадки муниципального уровня и денежный грант от Управления образования Администрации города Екатеринбурга на развитие инициативы. |  |  |  |  | июнь |
| 2 | Общероссийская дистанционная педагогическая конференция «Панорама педагогических технологий-2015» | Доклад: «Использование ЛЕГО-технологий как средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста» (Быкова Н.В.) |  |  |  | Сертификат участника |  |  |  |  | 23.04-31.04 |
| 3 | Всероссийский конкурс «Волшебный мир Чайковского» с использованием лего -технологии | Название конкурсной работы: Лего-сказка «Щелкунчик» |  |  |  | Региональный этап - Диплом победителя в номинации: «Методические разработки специалистов ДОО», Российский этап - финалисты |  |  |  |  | апрель |
| 4 | Всероссийский профессиональный конкурс «Академия успеха» | Номинация: «Лучшая методическая разработка» с разработкой по теме «Краудсорсиснг как механизм вовлечения родителей в систему управления качеством образования ДОО» |  |  |  | Диплом I место |  |  |  |  | май |
| 6 | Участие в Фестивале инновационных практик Свердловской области ДО | Проведение мастер-класса «Спонтанное конструирование как форма самодеятельности ребёнка», выступление в проблемной лаборатории по направлению реализации независимой оценки качества образования ДОО |  |  |  | Свидетельства об участии Благодарность от ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |  |  |  | 9-10 июня |

Синтезирующая часть

По внедрению модели управления качеством образовательных услуг ДОО с использованием механизма краудсорсинга возникли проблемы в части открытия краудсорсинговой платформы. Инновационную практику готовы применять в своей управленческой деятельности руководители ДОУ, но виртуальная составляющая вызывает затруднения в рамках технического и временного аспектов, так как такая деятельность потребует отличного владения компьютерными навыками и дополнительного свободного времени.

Разработка локальных актов не может осуществляться без новой редакции Устава МАДОУ №586, а данный документ находится на согласовании с Учредителем.

Представление опыта деятельности осуществляется на различных уровнях в профессиональных конкурсах и конференциях.

Задачи на следующий квартал:

-Повышение компетентности педагогических и руководящих работников ДОО по осуществлению проектирования последовательности действий по внедрению общественной системы оценки качества деятельности ДОО

-Разработка методических материалов, сборников по деятельности БП

-Организация семинаров-практикумов для заинтересованных лиц по открытию краудсорсинговых платформ без привлечения финансовых средств

-Подобрать эффективные методы мотивации для привлечения общественности к реализации модели управления качеством образовательных услуг ДОО с использованием механизма краудсорсинга

Самооценка выполнения деятельности: дефицитарно

Руководитель БП                                                                      ______________________И.В. Ланских

Научный куратор направления                                              _______________________М.Л. Жигулина

Научный куратор БП                                                              _______________________О.В. Толстикова